## Sheet1
|  | 大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-08 | 2018-08-16 | 2018-08-30 | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 2018-09-27
第1部 | 基本編 | 第1章 | 機械学習ライブラリ TensorFlowとKeras | [5 empty] | 予定
実績
|  | 第2章 | 開発環境を構築する | [5 empty] | 予定
実績
|  | 第3章 | 簡単なサンプルで学ぶ TensorFlowの基本 | 3.1 | TensorFlowと データフローグラフ | 3.1.1 | データフローグラフ | リスト3.1 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[8 empty] | リスト3.2 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[8 empty] | リスト3.3 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[6 empty] | 3.1.2 | セッション | - | 予定
実績
|  |  |  | 3.2 | データフローグラフの 構成要素 | 3.2.1 | データフローグラフの構成要素とは | リスト3.4 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[8 empty] | リスト3.5 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[8 empty] | リスト3.6 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
|  |  |  | 3.3 | 多次元配列とテンソル | 3.3.1 | テンソル計算 | リスト3.7 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[8 empty] | リスト3.8 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[6 empty] | 3.3.2 | テンソル演算とプレースホルダー | リスト3.9 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
|  |  |  | 3.4 | セッションとSaver | 3.4.1 | セッションとSaverの利用方法 | リスト3.10 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[8 empty] | リスト3.11 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
|  |  |  | 3.5 | TensorBoardによる グラフの可視化 | 3.5.1 | グラフの可視化 | - | 予定
実績
[6 empty] | 3.5.2 | サマリの書き出し | リスト3.12 | 予定 | bar: 2018-08-02
実績 | bar: 2018-08-02
[6 empty] | 3.5.3 | TensorBoardの起動と実行 | - | 予定
実績
|  |  |  | 3.6 | 最適化と勾配法 | 3.6.1 | 深層学習と最適化 | - | 予定
実績
[6 empty] | 3.6.2 | 勾配法（最急降下法） | リスト3.13 | 予定 | bar: 2018-08-08
実績 | bar: 2018-08-08
[6 empty] | 3.6.3 | 勾配法の機械学習への適用 | - | 予定
実績
[6 empty] | 3.6.4 | データセットの準備 | リスト3.14 | 予定 | bar: 2018-08-08 to 2018-08-16
実績 | bar: 2018-08-08 to 2018-08-16
[8 empty] | リスト3.15 | 予定 | bar: 2018-08-08 to 2018-08-16
実績 | bar: 2018-08-08 to 2018-08-16
[8 empty] | リスト3.16 | 予定 | bar: 2018-08-08 to 2018-08-16
実績 | bar: 2018-08-08 to 2018-08-16
[6 empty] | 3.6.5 | データの前処理 | リスト3.17 | 予定 | bar: 2018-08-08; 2018-08-30
実績 | bar: 2018-08-08; 2018-09-06
[6 empty] | 3.6.6 | モデルの定義 | リスト3.18 | 予定 | bar: 2018-08-08; 2018-08-30
実績 | bar: 2018-08-08; 2018-09-06
[6 empty] | 3.6.7 | 損失関数の定義と学習 | リスト3.19 | 予定 | bar: 2018-08-08; 2018-09-06
実績 | bar: 2018-08-08; 2018-09-06
[8 empty] | リスト3.20 | 予定 | bar: 2018-08-08; 2018-09-06
実績 | bar: 2018-08-08; 2018-09-06
[6 empty] | 3.6.8 | 確率的勾配降下法とミニバッチ | リスト3.21 | 予定 | bar: 2018-08-08; 2018-09-13
実績 | bar: 2018-08-08
[8 empty] | リスト3.22 | 予定 | bar: 2018-08-08; 2018-09-13
実績 | bar: 2018-08-08
|  |  |  | 3.7 | まとめ | 3.7.1 | TensorFlowの基本について | - | 予定
実績
|  | 第4章 | ニューラルネットワークとKeras | [6 empty] | 2018-08-08: 4.1-4.2
|  | 第5章 | KerasによるCNNの実装
|  | 第6章 | 学習済みモデルの活用
|  | 第7章 | よく使うKerasの機能
第2部 | 応用編 | 第8章 | CAEを使ったノイズ除去
|  | 第9章 | 自動着色
|  | 第10章 | 超解像
|  | 第11章 | 画風変換
|  | 第12章 | 画像生成